## Планирование
| Название проекта | Закрытие долгов
| Дата начала проекта | 2021-11-29
СДР | Задача | Длительность, дн. |  | Начало | Окончание | Ресурсы
|  | Календарные | Рабочие
1. | Психология общения | 5 | 5 | 2021-11-29
1.1. | Вербальные и невербальные средства общения. Основные элементы коммуникации | 1 | 1 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | Комп, мозги, интернет, печеньки
1.2. | Перцептивная сторона общенияЗадание | 1 | 1 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | Комп, мозги, интернет, печеньки
1.3. | Типы взаимодействия | 1 | 1 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | Комп, мозги, интернет, печеньки
1.4. | Виды, правила, техники слушания | 1 | 1 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | Комп, мозги, интернет, печеньки
1.5. | Деловое общение. Его виды и этапы | 1 | 1 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | Комп, мозги, интернет, печеньки
2. | ОБВП | 2 | 2 | 2021-12-04
2.1. | Лабораторная 2 | 1 | 1 | 2021-12-04 | 2021-12-05 | Комп, мозги, интернет, печеньки
2.2. | Лабораторная 3 | 1 | 1 | 2021-12-05 | 2021-12-06 | Комп, мозги, интернет, печеньки
3. | УП | 4 | 4 | 2021-12-06
3.1. | Лабораторная 1 | 1 | 1 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | Комп, мозги, интернет, печеньки
3.2. | Лабораторная 3 | 1 | 1 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | Комп, мозги, интернет, печеньки
3.3. | Лабораторная 4 | 1 | 1 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | Комп, мозги, интернет, печеньки
3.4. | Лабораторная 5 | 1 | 1 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | Комп, мозги, интернет, печеньки
4. | Иностранный язык | 4 | 4 | 2021-12-10
4.1. | Задание 09.09.2021 | 1 | 1 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | Комп, мозги, интернет, печеньки
4.2. | Задание 16.09.2021 | 1 | 1 | 2021-12-11 | 2021-12-12 | Комп, мозги, интернет, печеньки
4.3. | Задание 21.10.2021 | 1 | 1 | 2021-12-12 | 2021-12-13 | Комп, мозги, интернет, печеньки
4.4. | Задание 23.10.2021 | 1 | 1 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | Комп, мозги, интернет, печеньки
5. | Основы предпринимательства | 18 | 18 | 2021-12-14
5.1. | Практическая 1 | 1 | 1 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | Комп, мозги, интернет, печеньки
5.2. | Практическая 2 | 1 | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | Комп, мозги, интернет, печеньки
5.3. | Практическая 5 | 1 | 1 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | Комп, мозги, интернет, печеньки
5.4. | Практическая 6 | 1 | 1 | 2021-12-17 | 2021-12-18 | Комп, мозги, интернет, печеньки
5.5. | Практическая 7 | 1 | 1 | 2021-12-18 | 2021-12-19 | Комп, мозги, интернет, печеньки
5.6. | Практическая 8 | 1 | 1 | 2021-12-19 | 2021-12-20 | Комп, мозги, интернет, печеньки
5.7. | Практическая 9 | 1 | 1 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | Комп, мозги, интернет, печеньки
5.8. | Практическая 10 | 1 | 1 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | Комп, мозги, интернет, печеньки
5.9. | Практическая 11 | 1 | 1 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | Комп, мозги, интернет, печеньки
5.10. | Практическая 12 | 1 | 1 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | Комп, мозги, интернет, печеньки
5.11. | Практическая 13 | 1 | 1 | 2021-12-24 | 2021-12-25 | Комп, мозги, интернет, печеньки
5.12. | Практическая 14 | 1 | 1 | 2021-12-25 | 2021-12-26 | Комп, мозги, интернет, печеньки
5.13. | Практическая 15 | 1 | 1 | 2021-12-26 | 2021-12-27 | Комп, мозги, интернет, печеньки
5.14. | Практическая 16 | 1 | 1 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | Комп, мозги, интернет, печеньки
5.15. | Практическая 17 | 1 | 1 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | Комп, мозги, интернет, печеньки
5.16. | Практическая 18 | 1 | 1 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | Комп, мозги, интернет, печеньки
5.17. | Практическая 19 | 1 | 1 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | Комп, мозги, интернет, печеньки
5.18. | Практическая 20 | 1 | 1 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | Комп, мозги, интернет, печеньки
6. | ССиТД | 2 | 2 | 2022-01-01
6.1. | Лабораторная 4 | 1 | 1 | 2022-01-01 | 2022-01-02 | Комп, мозги, интернет, печеньки
6.2. | Лабораторная 5 | 1 | 1 | 2022-01-02 | 2022-01-03 | Комп, мозги, интернет, печеньки
Formulas:
Начало = IF([Окончание, row above],[Окончание, row above],[Начало, row above])
Окончание = [Начало]+[Длительность, дн.]

## Процент выполнения работ
СДР | Задача | Выполнено, % | Служебный
1. | Психология общения | 100 | 100
1.1. | Вербальные и невербальные средства общения. Основные элементы коммуникации | 80 | 100
1.2. | Перцептивная сторона общенияЗадание | 0 | 100
1.3. | Типы взаимодействия | 0 | 100
1.4. | Виды, правила, техники слушания | 0 | 100
1.5. | Деловое общение. Его виды и этапы | 0 | 100
2. | ОБВП | 100 | 100
2.1. | Лабораторная 2 | 90 | 100
2.2. | Лабораторная 3 | 0 | 100
3. | УП |  | 100
3.1. | Лабораторная 1 | 10 | 100
3.2. | Лабораторная 3 | 0 | 100
3.3. | Лабораторная 4 | 0 | 100
3.4. | Лабораторная 5 | 50 | 100
4. | Иностранный язык | 100 | 100
4.1. | Задание 09.09.2021 | 0 | 100
4.2. | Задание 16.09.2021 | 0 | 100
4.3. | Задание 21.10.2021 | 0 | 100
4.4. | Задание 23.10.2021 | 0 | 100
5. | Основы предпринимательства | 100 | 100
5.1. | Практическая 1 | 0 | 100
5.2. | Практическая 2 | 0 | 100
5.3. | Практическая 5 | 30 | 100
5.4. | Практическая 6 | 0 | 100
5.5. | Практическая 7 | 0 | 100
5.6. | Практическая 8 | 0 | 100
5.7. | Практическая 9 | 0 | 100
5.8. | Практическая 10 | 0 | 100
5.9. | Практическая 11 | 0 | 100
5.10. | Практическая 12 | 0 | 100
5.11. | Практическая 13 | 0 | 100
5.12. | Практическая 14 | 0 | 100
5.13. | Практическая 15 | 0 | 100
5.14. | Практическая 16 | 0 | 100
5.15. | Практическая 17 | 0 | 100
5.16. | Практическая 18 | 0 | 100
5.17. | Практическая 19 | 0 | 100
5.18. | Практическая 20 | 0 | 100
6. | ССиТД | 100 | 100
6.1. | Лабораторная 4 | 0 | 100
6.2. | Лабораторная 5 | 0 | 100