ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий»

СОГЛАСОВАНО

заведующий отделением ПО

**ГРАФИК**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Курочкин В.Е.

выполнения дипломного проекта «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Срок сдачи проекта с отзывом руководителя | **01.06.2022** |

Группа: 482

Дипломат: Кулманаков Илья владимирович

|  |  |
| --- | --- |
| Дни консультации | |
| Дата | время |
| 25.04.2022 | 16:00 |
| 02.05.2022 | 16:00 |
| 11.05.2022 | 16:00 |
| 16.05.2022 | 16:00 |
| 23.05.2022 | 16:00 |
| 25.05.2022 | 11:40 |
| 30.05.2022 | 16:00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование разделов проекта | Объем работы в % | Срок исполнения по плану | % выполнения на 27.04.2022 | % выполнения на 02.05.2022 | % выполнения на 16.05.202 |
| Общая часть | 15% | 25.04.2022 | 100% |  |  |
| Специальная часть | 15% | 02.05.2022 | 72% | 100% |  |
| Организационно-экономическая часть | 15% | 11.05.2022 | 27% | 56% | 100% |
| Графическая часть | 10% | 16.05.2022 | 90% | 100% |  |
| Экспериментальная часть | 25% | 23.05.2022 | 80% | 95% | 100% |
| Оформление пояснительной записки | 20% | 25.05.2022 | 50% | 75% | 100% |
| Сдача проекта в готовом виде руководителю | 100% | 31.05.2022 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выполнение проекта | | |
| дата | % | подпись руково-дителя |
| 27.04.2022 | 69% |  |
| 02.05.2022 | 87% |  |
| 11.05.2022 | 91% |  |
| 16.05.2022 | 100% |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Составление пояснительной записки производится параллельно с выполнением соответствующих разделов проекта.

Дипломант: \_Кулманаков И.В.\_\_\_ Руководитель: \_Безходарнов И.В.\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.